## Sheet1
Task | Start | End | Duration (Days) | Etaps
Изучение предметной области | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 2 | Постановка и анализ задачи
Сбор требований | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 1
Подготовка и согласование ТЗ | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 2
Определение состава работ | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 1 | Планирование проекта
Выделение этапов и зависимостей | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 1
Оценка трудозатрат | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 1
Формирование календарного плана | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 1
Определение вех | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 1
Проектирование архитектуры | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 5 | Проектирование системы
Проектирование базы данных | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 3
Проектирование интерфейса | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 3
Выбор инструментов разработки | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 1
Создание интерфейса | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 7 | Разработка программного обеспечения
Реализация базы данных | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 7
Реализация бизнес-логики | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 21
Интеграция компонентов | 2025-06-17 | 2025-06-27 | 10
Документация по коду | 2025-05-20 | 2025-06-27 | 38
Пользовательская документация | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 3 | Подготовка сопутсвующей документации
Юридическая документация | 2025-05-20 | 2025-06-30 | 41
Согласование документов | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 1
Модульное тестирование | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 4 | Тестирование и отладка
Интеграционное тестирование | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 7
Отладка и устранение ошибок | 2025-07-12 | 2025-07-21 | 9
Регрессионное тестирование | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 4
Финальные исправления | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 1 | Завершение разработки
Подготовка итогового отчета | 2025-07-26 | 2025-07-29 | 3
Финальное ревью | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 3
Установка и настройка | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 2 | Внедрение и сдача проекта
Обучение пользователей | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 2
Передача документации | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 1
Сдача готового проекта | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 1
Этап | Учавствующие специалисты | Стоимость работы/день ($) | Количество рабочих дней | Итоговая сумма (на специалиста) | Стоимость разработки АИС ($)
1. Постановка и анализ задачи (3 дня) | Бизнес-аналитик | 250 | 3 | 750 | 59910
| Менеджер проекта | 300 | 3 | 900
2. Планирование проекта (3 дня) | Менеджер проекта | 300 | 3 | 900
| Бизнес-аналитик | 250 | 3 | 750
3. Проектирование системы (5 дней) | Backend разработчик | 350 | 5 | 1750
| Frontend разработчик | 320 | 5 | 1600
| Менеджер проекта | 300 | 5 | 1500
4. Разработка ПО (13 дней) | Backend разработчик (3 человека) | 1050 | 12 | 12600
| Frontend разработчик (3 человека) | 960 | 12 | 11520
| Devops engeneer (1 человек) | 300 | 4 | 1200
| Технический писатель | 220 | 21 | 4620
| Менеджер проекта | 300 | 14 | 4200
5. Подготовка документации (4 дня) | Менеджер проекта | 300 | 2 | 600
| Юрист | 250 | 26 | 6500
| Технический писатель | 220 | 4 | 880
6. Тестирование и отладка (7 дней) | Тестировщик | 280 | 7 | 1960
| Backend разработчик | 350 | 4 | 1400
| Frontend разработчик | 320 | 2 | 640
| Менеджер проекта | 300 | 2 | 600
7. Завершение разработки (4 дня) | Backend разработчик | 350 | 3 | 1050
| Devops engeneer | 300 | 4 | 1200
| Менеджер проекта | 300 | 2 | 600
8. Внедрение и сдача проекта (5 дней) | Менеджер проекта | 300 | 5 | 1500
| Юрист | 250 | 1 | 250
| Специалист по обучению персонала | 220 | 2 | 440
Специалист | Стоисмость работы/день($)
Backend разработчик | 350
Frontend разработчик | 320
Менеджер проекта | 300
Devops engeneer | 300
Тестировщик | 280
Бизнес-аналитик | 250
Юрист | 250
Технический писатель | 220
Специалист по обучению персонала | 220